รายงานผลการดำเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เทศบาลตำบลท่าสาย

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย

เรื่อง   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

***********************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาลตำบลท่าสาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าสาย  ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลตำบลท่าสาย

“ ท่าสายเมืองน่าอยู่		คงคู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		พร้อมส่งเสริมการศึกษากว้างไกล”

ข. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ๗  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 	การขจัดความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคม และการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  	การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 	ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 	ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

ค. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย  ๘  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำรงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการ

ประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. การวางแผนพัฒนา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี     (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๗) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม       การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้ประกาศให้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗)      เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๗)     รวม ๘๙ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๐๒๘,๐๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ | - | - |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า | ๓ | ๕๗๐,๐๐๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา | ๔ | ๕๑๐,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๑๘ | ๓,๗๓๘,๐๐๐ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | ๓๔ | ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน | ๑๖ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๓ | ๑๕,๖๑๐,๐๐๐ |
| รวม | ๘๙ | ๔๐,๐๒๘,๐๐๐ |

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

จ.  การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑       กันยายน  ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๙ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | ๐ | ๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ | ๐ | ๐ |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า | ๐ | ๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา | ๘ | ๔๖๖,๐๐๐ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๒๙ | ๔,๓๒๙,๒๖๐ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | ๒๕ | ๔,๙๘๐,๐๐๐ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน | ๑๖ | ๙๘๕,๐๐๐ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๑ | ๑๖,๑๘๙,๗๔๐ |
| รวม | ๘๙ | ๒๖,๙๕๐,๐๐๐ |

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

แผนภูมิ  แสดงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ     ตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญารวม ๖๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๗๔๖,๗๐๐บาท  มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒,๓๘๑,๖๘๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ของล้านนา | ๖ | ๔๐๖,๐๐๐ | ๖ | ๕๖๗,๓๓๒ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๑๘ | ๓,๘๔๑,๒๖๐ | ๑๘ | ๓,๑๙๒,๒๑๒ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ดี | ๑๘ | ๔,๕๔๖,๒๐๐ | ๑๘ | ๓,๙๒๘,๒๗๘ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ ตามแนวชายแดน | ๙ | ๘๕๕,๐๐๐ | ๙ | ๕๖๓,๖๓๔ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี | ๑๐ | ๑๖,๐๙๘,๒๔๐ | ๑๐ | ๑๔,๑๓๐,๒๓๓ |
| รวม | ๖๑ | ๒๕,๗๔๖,๗๐๐ | ๖๑ | ๒๒,๓๘๑,๖๘๙ |

ตาราง  	แสดงโครงการและงบประมาณคิดเป็นร้อยละตามแผนพัฒนาสามปี / ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | แผนสามปี | ข้อบัญญัติ | ร้อยละ | แผนสามปี | ข้อบัญญัติ | ร้อยละ |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | ๑ | ๐ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า | ๓ | ๐ | ๐ | ๕๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ของล้านนา | ๔ | ๘ | ๘.๙๙ | ๕๑๐,๐๐๐ | ๔๖๖,๐๐๐ | ๑.๑๖ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๑๘ | ๒๙ | ๓๒.๕๘ | ๓,๗๓๘,๐๐๐ | ๔,๓๒๙,๒๖๐ | ๑๐.๘๒ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | ๓๔ | ๒๕ | ๒๘.๐๙ | ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๔,๙๘๐,๐๐๐ | ๑๒.๔๔ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน | ๑๖ | ๑๖ | ๑๗.๙๘ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | ๙๘๕,๐๐๐ | ๒.๔๖ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๓ | ๑๑ | ๑๒.๓๖ | ๑๕,๖๑๐,๐๐๐ | ๑๖,๑๘๙,๗๔๐ | ๔๐.๔๕ |
| รวม | ๘๙ | ๘๙ | ๑๐๐ | ๔๐,๐๒๘,๐๐๐ | ๒๖,๙๕๐,๐๐๐ | ๖๗.๓๓ |

ตาราง  แสดงโครงการและงบประมาณคิดเป็นร้อยละตามข้อบัญญัติ / ก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามในสัญญา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ตามข้อบัญญัติ | ก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ | ตามข้อบัญญัติ | ก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ของล้านนา | ๘ | ๖ | ๖.๗๔ | ๔๖๖,๐๐๐ | ๔๐๖,๐๐๐ | ๑.๕๑ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๒๙ | ๑๘ | ๒๐.๒๒ | ๔,๓๒๙,๒๖๐ | ๓,๘๔๑,๒๖๐ | ๑๔.๒๕ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | ๒๕ | ๑๘ | ๒๐.๒๒ | ๔,๙๘๐,๐๐๐ | ๔,๕๔๖,๒๐๐ | ๑๖.๘๗ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน | ๑๖ | ๙ | ๑๐.๑๑ | ๙๘๕,๐๐๐ | ๘๕๕,๐๐๐ | ๓.๑๗ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๑ | ๑๐ | ๑๑.๒๔ | ๑๖,๑๘๙,๗๔๐ | ๑๖,๐๙๘,๒๔๐ | ๕๙.๗๓ |
| รวม | ๘๙ | ๖๑ | ๖๘.๕๓ | ๒๖,๙๕๐,๐๐๐ | ๒๕,๗๔๖,๗๐๐ | ๙๕.๕๓ |

ตาราง  แสดงโครงการและงบประมาณคิดเป็นร้อยละตามการก่อหนี้ผูกพัน,ลงนามในสัญญา/การเบิกจ่ายเงินแล้ว   ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ก่อหนี้ผูกพัน | การเบิกจ่ายเงิน | ร้อยละ | ก่อหนี้ผูกพัน | การเบิกจ่ายเงิน | ร้อยละ |
| ๑. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๓. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๔. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ของล้านนา | ๖ | ๖ | ๙.๘๔ | ๔๐๖,๐๐๐ | ๕๖๗,๓๓๒ | ๒.๒ |
| ๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง กระบวนการประชาสังคม | ๑๘ | ๑๘ | ๒๙.๕๑ | ๓,๘๔๑,๒๖๐ | ๓,๑๙๒,๒๑๒ | ๑๒.๔ |
| ๖. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี | ๑๘ | ๑๘ | ๒๙.๕๑ | ๔,๕๔๖,๒๐๐ | ๓,๙๒๘,๒๗๘ | ๑๕.๒๖ |
| ๗. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน | ๙ | ๙ | ๑๔.๗๕ | ๘๕๕,๐๐๐ | ๕๖๓,๖๓๔ | ๒.๑๙ |
| ๘. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐ | ๑๐ | ๑๖.๓๙ | ๑๖,๐๙๘,๒๔๐ | ๑๔,๑๓๐,๒๓๓ | ๕๔.๘๘ |
| รวม | ๖๑ | ๖๑ | ๑๐๐ | ๒๕,๗๔๖,๗๐๐ | ๒๒,๓๘๑,๖๘๙ | ๘๖.๙๓ |

ช.  ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

เทศบาลตำบลท่าสาย  ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ในเขตพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่             จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง       โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

( โครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย ประจำปี ๒๕๕๕

( ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕

( การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลท่าสาย

( กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลท่าสาย (การเพาะเห็ด)

( โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลท่าสาย

( โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฌาปนสถานในพื้นที่ตำบลท่าสาย

( การมอบรถเข็นและเสื้อกันหนาวสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าสาย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลท่าสาย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสายทราบ เพื่อจะได้พิจารณา       การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตองสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    ณ    วันที่   ๘     เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชัยยศ  หม่อมพกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย